## List1
Název akce: | Stavební úpravy komunikace v ulici Na Lávkách - Holohlavy
Místo:
Harmonogram stavebních prací
Rok: | 2021
Měsíc: | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen
Týden: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Frézování silnice | bar: Září 2
Bourací práce | bar: Září 3 to Říjen 5
Mikroparky | bar: Září 4 to Říjen 6
Parkoviště | bar: Září 4 to Říjen 6
Asfaltování silnice | bar: Říjen 7 to Říjen 8
Úpravy pěších komunikací a vjezdů | bar: Říjen 5 to Říjen 6; Říjen 8 to Listopad 12
sadové úpravy | bar: Listopad 9 to Listopad 10
Kompletace | bar: Listopad 10 to Listopad 13
Termín zahájení: 13. 09. 2021
Termín dokončení: 30. 04. 2022

## List2
Název akce: |  | Oprava sportoviště na parcele 2097/2 Hořice v Podkrkonoší
Místo:
Finanční harmonogram
2021
|  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[15 empty] | 527148.478 |  |  |  | 606220.7497 |  |  |  | 711650.4453 |  |  |  |  | 790722.717
Celkový objem stavby | 1 | duben 14: 0.2; květen 18: 0.23; červen 22: 0.27; červenec 27: 0.3
Finanční objem bez DPH
2635742.39