## List1
Sociální byty Libáň II. Nám. Svobody č.p. 15 - Soupis více a méně prací pro dodatek č.1
Objednatel: Město Libáň
Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.
MÉNĚPRÁCE
1) Neprovedení bourání společné zdi se sousedním objektem č.p. 26 ve 2.NP a 3.NP
Popis:
Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno že stávající zeď mezi naší bouranou budovou č.p.15 a sousedním objektem č.p. 26 je společná, tak zbourání této společné zdi nemohlo být provedeno
1 | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 26.9205 | 569.05 | 15319.1105 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (13,1*3,6)*0,3 |  | 14.148
|  | ((13,1*6,5)/2)*0,3 |  | 12.7725
2 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně a svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly | t | 37.6894 | 559.55 | 21089.1038 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | 26,921*1,4 |  | 37.6894
3 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 37.6894 | 194.75 | 7340.0107 |  | Položka ze základního rozpočtu
4 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 716.0986 | 9.5 | 6802.9367 |  | Položka ze základního rozpočtu
5 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 37.6894 | 427.5 | 16112.2185 |  | Položka ze základního rozpočtu
Celkem méněpráce bod č.1: | [5 empty] | -66663.3801 | Kč bez DPH
2) Neprovedení vyzdívky a omítky štítu mezi budouvou č.p. 15 a 26 ve 3.NP
Popis:
Neprovedeno ze stejného důvodu jako bod č.1, místo zdi a omítky bude provedena SDK předstěna
1 | 311238650 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené, s integrovanou vnitřní izolací z hydrofobizované minerální vlny lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, tl. zdiva 300 mm | m2 | 42.575 | 1795.5 | 76443.4125 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((13,1*6,5)/2) |  | 42.575
2 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 33.575 | 261.25 | 8771.4687 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((13,1*6,5)/2)-((6*3)/2) |  | 33.575
Celkem méněpráce bod č.2: | [5 empty] | -85214.8812 | Kč bez DPH
3) Změna materíálu střešní krytiny
Popis:
V projektové dokumentaci je navržena krytina z PZ plechu, v rozpočtu je však položka pro krytinu z TiZN, bylo rozhodnuto provedení krytiny z Blachotrapez Retro panel, jejíž cena je úspornější.
Provedení střechy TiZN by naopak stavbu ještě prodražilo, jelikož navržená skladba pod plechovou krytinu by nevyhovovala a muselo by se přidat celoplošné bednění a speciální fólie pod TZ krytinu.
1 | 764141431 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy a ostatních prvků | m2 | 330 | 352 | 116160 |  | Položka ze základního rozpočtu
Celkem méněpráce bod č.3: | [5 empty] | -116160 | Kč bez DPH
4) Provedení menšího množství dilatačních spár
Popis:
Vzhledem k okolnostem s úpravamy štítových stěn - je provedena dilatace pouze v 1.NP k sousednímu domu č.p. 26
1 | 953312112 | Vložky do dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20 mm | m2 | 250 | 90.25 | 22562.5 |  | Položka ze základního rozpočtu
Celkem méněpráce bod č.4: | [5 empty] | -22562.5 | Kč bez DPH
5) Neprovedení omítek stropů v bývalé místnosti kadeřnictví a v chodbě v 1.NP
Popis:
Jelikož musel být demontován prkenný podhled ve vstupní chodbě v 1.NP a v místnosti bývalého kadeřnictví, nebudou prováděny omítky stropů, ale místo toho SDK podhledy
Důvodem odstranění prkenného podhledu byla kontrola stávajících dřevěných trámových stropů
1 | 611321143 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin | m2 | 55.7125 | 299.25 | 16671.9656 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (7,1*2)+(6,15*6,75) |  | 55.7125
Celkem méněpráce bod č.5: | [5 empty] | -16671.9656 | Kč bez DPH
6) Nedodání sprchy s masážním panelem
Popis:
V rozpočtu je položka: "Sprcha s masážním panelem vč. upevňovacích prvků, sifonu a odtokové vaničky plastové". Investor vybral standartní sprchový set, mramorovou vaničku a sprchovou zástěnu. Tato varianta je levnější.
1 | 725-003 | Odpočet rozdílu ceny za nedodání sprchového setu | ks | 6 | 5489 | 32934 |  | Položka ze základního rozpočtu
Celkem méněpráce bod č.6: | [5 empty] | -32934 | Kč bez DPH
7) Neprovedení geodetického zaměření
Popis:
Geodetické zaměření neprovedeno. Vzhledem k tomu, že se budova zateplila pouze izolantem tl. 16 cm a limitní odchylka při zaměření starších objektů může být až 40 cm není zaměření potřeba.
1 | 005290010R | Geodetické zaměření | Soubor | 1 | 4300 | 4300
Celkem méněpráce bod č.7: | [5 empty] | -4300 | Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE
1) Otlučení omítek v 1.NP
Popis:
V rozpočtu ani v PD nikde není popsáno zda mají otlučeny omítky v 1.NP, vzhledem k tomu, že jsou však v rozpočtu položky pro provedení nových omítek stěn i stropů a stávající stav omítek byl nevyhovující , bylo domluveno omítky oklepat
1 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 250.4948 | 91.3 | 22870.1707 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (4,17+4,17+4,55+4,55+0,5+0,5+0,5+0,5+4+2+2,94+4,058+2,5+1,95+4,388+1,1+6,023+3,5+1,9+0,8+1,9+3,195+3,195+4,65+4,65+6,55+6,55+2,9+2,9)*2,75 |  | 250.4948
| 978011191 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 131.9 | 116 | 15300.4 |  | Nová položka RTS 21/II
131,9 ; PD
2 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně a svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly | t | 13.384 | 559.55 | 7489.0172 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (250,5*0,025*1,4)+(131,9*0,025*1,4) |  | 13.384
3 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 13.384 | 194.75 | 2606.534 |  | Položka ze základního rozpočtu
4 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 254.296 | 9.5 | 2415.812 |  | Položka ze základního rozpočtu
5 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 13.384 | 427.5 | 5721.66 |  | Položka ze základního rozpočtu
Celkem vícepráce bod č.1: | [5 empty] | 56403.5939 | Kč bez DPH
2) Práce a statické úpravy pro zajištění kleneb a stropu nad 1.NP
Popis:
| a) | Podlaha nad 1.NP - v PD je navrženo pouze 5 cm cementový potěr a keramická dlažba, není počítáno s žádnou konstrukcí ani skladbou podlah
| b) | Stavající povrch byl zcela nevyhovující pro provedení skladby navržené dle PD, povrch byl různororodý (stará dlažba, parkety, prkna)
| c) | Provedena demontáž stávajích nášlapných vrstev (parkety, prkna, dlažba) a násypu nad klenbami.
| d) | Po odstranění starých nášlapných vrstev podlahy a násypu nad klenbami byl povolán statika p. Čepička, který navrhl:
zpětný zásyp kleneb a stropů z lehčeného kameniva LIAPOR
Provedení samonosného stropu na klenbami podél stěny se sousedním objektem č.p. 26 (cca 1/3 plochy) a to z ocelových nosníků, prken, KARI sítě 6/150/150 a betonu třídy C25/30
Provedení betonové desky z betonu C25/30 nad zbytkem stroupu z KARI sítí 6/150/150 uložené na zásypu z LIAPORU
Provedení podpor z ocelových nosníku I 300 pro nové obvodové zdivo tl. 440 podél stávající štítové zdi s objektem č.p. 26
demontáž prkenných záklopů v 1.NP v chodbě a místnosti bývalého kadeřnictví pro kontrolu stávajících stropů
provedení podpory ocelového nosníku pomocí ocelového sloupu vč. základové patky
Návrh a psouzení stavu - viz. Příloha od pana Čepičky
1 | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | m2 | 145 | 68.5 | 9932.5 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic | m2 | 52 | 52.25 | 2717 |  | Položka ze základního rozpočtu
3 | 965083122 | Odstranění násypu podlah a mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 - suť, hliněná mazanina, otruby | m3 | 31 | 559.55 | 17346.05 |  | Položka ze základního rozpočtu
155*0,2
2 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně a svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly | t | 34.1 | 559.55 | 19080.655 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (155*0,2)*1,1 |  | 34.1
4 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 34.1 | 194.75 | 6640.975 |  | Položka ze základního rozpočtu
5 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 647.9 | 9.5 | 6155.05 |  | Položka ze základního rozpočtu
6 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 34.1 | 427.5 | 14577.75 |  | Položka ze základního rozpočtu
7 | 762841811 | Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky | m2 | 55.7125 | 55.9 | 3114.3288 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (7,1*2)+(6,15*6,75) |  | 55.7125
8 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, vč. dodávky ocelových nosníků I 120 mm | t | 1.7195 | 53210 | 91493.5308 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | ((8*4,5)+(4*5))*1,15*0,0267 |  | 1.7195
9 | 317941125RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, vč. dodávky ocelových nosníků I 300 mm | t | 3.1165 | 53570 | 166950.905 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | ((5,5+7)*4)*1,15*0,0542 |  | 3.1165
10 | 765799242R00 | Montáž bednění z prken nad 10 m2, bez dodávky prken | m2 | 39 | 195.5 | 7624.5 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 13*3 |  | 39
11 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC1 | m3 | 19.5 | 3300 | 64350 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 15*13*0,1 |  | 19.5
12 | 411361921RT5 | Výztuž stropů svařovanou sítí | t | 0.76895 | 62920 | 48382.334 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | ((15*13)/6)*1,3*0,0182 |  | 0.76895
13 | 411351801R00 | Bednění čel stropních desek, zřízení | m2 | 16.2 | 481 | 7792.2 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (14+13+15+12)*0,3 |  | 16.2
14 | 411351802R00 | Bednění čel stropních desek, odstranění | m2 | 16.2 | 95.1 | 1540.62 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | (14+13+15+12)*0,3 |  | 16.2
15 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 26.04 | 2945 | 76687.8 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 155*0,168 |  | 26.04
16 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 50.455 | 242.25 | 12222.7237 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | 3,117+1,719+0,769+(19,5*2,3) |  | 50.455
18 | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam a rýh ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 0.288 | 750.5 | 216.144 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | 0,6*0,6*0,8 |  | 0.288
19 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 0.576 | 33.25 | 19.152 |  | Položka ze základního rozpočtu
20 | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 0.288 | 122.55 | 35.2944 |  | Položka ze základního rozpočtu
21 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0.288 | 123.5 | 35.568 |  | Položka ze základního rozpočtu
22 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 0.288 | 2830 | 815.04 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.2: | [5 empty] | 557730.1207 | Kč bez DPH
3) Konstrukce skladeb podlah - 1.NP až 3.NP
Popis:
Skladba podlah v 1.NP
V rozpočtu nejsou obsaženy položky, které jsou navrženy v PD (cementový potěr, asfaltová lepenka, podkladní beton, PE Fólie a dilatační pásek),
na žádost investora byla ještě dodána teplená izolace
Skladba podlah ve 2.NP
Konstrukce stropu řešena ve VCP č.2. Navíc musela být provedena nivelační stěrka v tl. 6 - 8 mm. Větší vrstva je vzhledem k absenci provedení hrubé skladby podlahy
a nivelační stěrka se prováděla přímo na novou stropní desku
Skladba podlah ve 3.NP
Zde skladba podlah odpovídá rozpočtu i PD. V rozpočtu jsou větší výměry. Rozdíl výměr v rozpočtu od skutečnosti je odečten.
1.NP | Skladba PDL2 je navržena následně:
| 5-15 mm | PVC a keramická dlažba | v rozpočtu ANO - výměry sedí
| 40 mm | cementový potěr | 115 m2 skutečnost |  |  | není v rozpočtu vůbec obsaženo
| 3 mm | asfaltová lepenka | 115 m2 skutečnost |  |  | není v rozpočtu vůbec obsaženo
| 40 mm | cementový potěr (podkladní beton) | 115 m2 skutečnost |  |  | není v rozpočtu vůbec obsaženo
| 50 mm | Tepelná izolace | není v rozpočtu ani PD - dle dohody doplněno - umístěno no asfaltovou lepenku
2.NP | Skladba nově navržená:
| 120-220 mm | Násyp z LIAPORU | obsaženo ve VCP bod.č.2
| 50 - 100 mm | Beton C25/30 vč. KARI sítě 6/150/150 | obsaženo ve VCP bod.č.2
| 6- 8 mm | Samonivelační stěrka | 155 m2 skutečnost |  |  | Vzhledem k provedení konstrukčního betonu bude nutné vyrovnat povrch pro pokládku PVC a keramické dlažby nivelační stěrkou
| 5-15 mm | PVC a Keramická dlažba | obsaženo v rozpočtu - výměry sedí
3.NP | Skladba PDL5 je navržena následně:
| 5-15 mm | PVC a keramická dlažba | v rozpočtu ANO - výměry sedí
| 1 -2 mm | samonivelační stěrka | v rozpočtu ANO - pol č. 42 - v rozpočtu o 33 m2 více
| 50 mm | Betonová mazanina KARI sítě | v rozpočtu ANO - pol č. 43 - v rozpočtu o 33 m2 více
| 1 mm | PE Fólie | v rozpočtu ANO - pol č. 79 a 80 - v rozpočtu o 33 m2 více
| 80 mm | Kročejová izolace | v rozpočtu ANO - pol č. 70 a 71 - v rozpočtu o 33 m2 více
Podlahy - vícepráce
1 | 632451456 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 | m2 | 230 | 460.75 | 105972.5 |  | Položka ze základního rozpočtu
| 1.NP | 115+115 |  | 230
2 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 115 | 31.2 | 3588 |  | Nová položka RTS 21/II
| 1.NP | 115 |  | 115
3 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral | m2 | 143.75 | 314.5 | 45209.375 |  | Nová položka RTS 21/II
| 1.NP | přesahy + vytažení na stěny; 115*1,25 |  | 143.75
4 | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 115 | 37.05 | 4260.75 |  | Položka ze základního rozpočtu
5 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m2 | 6.0375 | 3130 | 18897.375 |  | Nová položka RTS 21/II
| 1.NP | 115*1,05*0,05 |  | 6.0375
6 | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | m2 | 115 | 14.25 | 1638.75 |  | Položka ze základního rozpočtu
7 | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | 126.5 | 14.25 | 1802.625 |  | Položka ze základního rozpočtu
| 1.NP | 115*1,1 |  | 126.5
8 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m2 | 136.9 | 63.7 | 8720.53
| 1.NP | 136.9 |  | 136.9
9 | 632411106RT2 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.8 mm | m2 | 155 | 595 | 92225 |  | Nová položka RTS 21/II
2.NP
|  | Celkem podlahy vícepráce |  |  |  | 282314.905
Podlahy - méněpráce
10 | 632441111 | Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky od 10 do 20 mm | m2 | 33 | 327.75 | 10815.75 |  | Položka ze základního rozpočtu
11 | 632451456 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 | m2 | 33 | 460.75 | 15204.75 |  | Položka ze základního rozpočtu
12 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.115 | 28690 | 3299.35 |  | Položka ze základního rozpočtu
12 | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | m2 | 33 | 14.25 | 470.25 |  | Položka ze základního rozpočtu
13 | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | 36.3 | 14.25 | 517.275 |  | Položka ze základního rozpočtu
14 | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 33 | 37.05 | 1222.65 |  | Položka ze základního rozpočtu
15 | 283722030 | deska polystyrénová EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V 60 S 35 3000x1000x80 mm | m2 | 33.66 | 137.75 | 4636.665 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | Celkem podlahy vícepráce |  |  |  | -36166.69
Celkem vícepráce bod č.3: | [5 empty] | 282314.905 | Kč bez DPH
4) Obložení a renovace schodů
Schody z 2.NP do 3.NP
V PD a v rozpočtu je pouze položka : "Dřevěný obklad schodišťových stupňů tl.20mm - dodávka a montáž vč. kotvení a povrch úprav"
tato položka vůbec nespecifikuje materiál použitý pro provedení ani celkový technický způsob provedení obkladu
Dle požadavku investora byl vybrán dřevěný obklad schodů z masivního dřeva Dub masiv natur tl. 22 mm, vč. broušení, tmelení a lakování. Betonové schody byly obroušeny, opatřeny penetrací a nivelační stěrkou. Dřevěný obklad z masivního dubu je lepen lepidlem. Z vnitřní i vnější strany je opatřen schodovou hranou
Schody z 2.NP do 3.NP - méněpráce
1 | 766001 | Dřevěný obklad schodišťových stupňů tl.20mm - dodávka a montáž vč. kotvení a povrch úprav | m2 | 20 | 1187.5 | 23750
|  | Celkem schody z 2.NP do 3.NP méněpráce |  |  |  | -23750
1 | 621901111R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění | m2 | 23 | 289 | 6647 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 632411105RT3 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm | m2 | 14 | 415 | 5810 |  | Nová položka RTS 21/II
3 | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 23 | 58.4 | 1343.2 |  | Nová položka RTS 21/II
4 | 766270110R00 | Lepení stupnic dřevěných na schodišti přímém | mb | 26 | 676 | 17576 |  | Nová položka RTS 21/II
5 | 766270210R00 | Lepení podstupnic dřevěných na schodišti přímém | mb | 19 | 649 | 12331 |  | Nová položka RTS 21/II
6 | 607201013R | Stupnice - dub, 1000x300x40 mm | kus | 26 | 1869 | 48594 |  | Nová položka RTS 21/II
7 | 607201033R | Podstupnice - dub, 1000x200x20 mm | kus | 19 | 894 | 16986 |  | Nová položka RTS 21/II
8 | 607201053R | Podesta - dub, m2, tl. 40 mm | m2 | 2 | 6985 | 13970 |  | Nová položka RTS 21/II
10 | R | Lakování stupnic a podstupnic | kus | 45 | 190 | 8550
9 | R | D+M vnitřní a vnější schodová hrana | mb | 38 | 550 | 20900 |  | R-položka
|  | Celkem schody z 2.NP do 3.NP vícepráce |  |  |  | 152707.2
Celkem vícepráce bod č.4: | [5 empty] | 152707.2 | Kč bez DPH
5) Provedení SDK podhledů v bývalé místnosti kadeřnictví a v chodbě v 1.NP a koupelny 2.NP
Popis:
Jelikož musel být demontován prkenný podhled ve vstupní chodbě v 1.NP a v místnosti bývalého kadeřnictví z důvodu kontroly konstrukce stropu,
nebudou prováděny omítky stropů, ale místo toho SDK podhledy. Dále byla navržena ochrana stávajích trámů proti plísním a provedení větracích mřížek
V koupelnách ve 2.NP m.č. 2.03 a 2.06 musely byýt provedeny SDK podhledy z důvodu provedení instalací a ovětrání
1 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 65.8225 | 805 | 52987.1125 |  | Nová položka RTS 21/II
| 1.NP | (7,1*2)+(6,15*6,75) |  | 55.7125
| 2.NP | 5,22+4,89 |  | 10.11
2 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 55.72 | 136 | 7577.92 |  | Nová položka RTS 21/II
3 | 63151373.AR | Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x80 mm | m2 | 64.078 | 138 | 8842.764 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 55,72*1,15 |  | 64.078
4 | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 110 standard | m2 | 64.078 | 99.9 | 6401.3922 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (55,72*1,15)+(10,11*1,15) |  | 75.7045
5 | R | Provedení ochrany dřevěných trámů proti plísním | kpl | 1 | 6000 | 6000 |  | R-položka
6 | 727212177R00 | Mřížka větrací PVC (bílá) D 63 mm | ks | 8 | 339 | 2712 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.5: | [5 empty] | 84521.1887 | Kč bez DPH
6) Sádrokartoné konstrukce ve 3.NP
Popis:
Skutečně provedené množství SDK konstrukcí ve 3.NP je výrazně vyšší než jsou výměry v rozpočtu, něktéré konstrukce dokonce chybí (obvodové předstěny, opláštění oken)
1 | 763111336 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná, příčka tl. 150 mm, s tepelnou izolací | m2 | 12 | 783.75 | 9405 |  | Položka ze základního rozpočtu
skutečnost celkem 92 m2 (92 - 80 = 12)
2 | 763111348 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná, příčka tl. 250 mm, s tepelnou izolací | m2 | 151 | 844.55 | 127527.05 |  | Položka ze základního rozpočtu
skutečnost celkem 201 m2 (201 - 60 = 151)
3 | 347016121R00 | Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm, obvodové | m2 | 64 | 690 | 44160 |  | Nová položka RTS 21/II
4 | 713131135 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky vně objektu | m2 | 64 |  |  |  | Položka ze základního rozpočtu
5 | 63151373.AR | Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x80 mm | m2 | 64.078 | 138 | 8842.764 |  | Nová položka RTS 21/II
6 | R | Příplatek za opláštění ostění střešního okna | kus | 12 | 2590 | 31080 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.6: | [5 empty] | 221014.814 | Kč bez DPH
7) Navýšení ceny plastových oken za rozdělení členitosti oken
Popis:
V projektové dokumentaci bylo řešení členění oken pouze v pohledech - ve výpisu prvků oken však byly okna bez členění - která se oceňovala,
Na žádost investora byla okna provedena dle členění původního domu
1 | R | Navýšení ceny za rozdělení členitosti oken | kpl | 1 | 18000 | 18000 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.7: | [5 empty] | 18000 | Kč bez DPH
8) D+M zatepleného půdního výlezu EI30 vč. tesařské výměny
Popis:
V PD vůbec nebyl řešen půdní výlez na střechu pro obsluhu střechy z půdního prostoru, stejně tak provedení revizního výlezu na půdu ze 3.NP
1 | R | D+M zatepleného půdního výlezu EI30 do SDK podhledu vč. tesařské výměny | kpl | 1 | 24600 | 24600 |  | R-položka
2 | R | D+M Střešního nezatepleného výlezu do plechové krytiny | kpl | 1 | 8720 | 8720 | Kč bez DPH | R-položka
Celkem vícepráce bod č.8: | [5 empty] | 33320 | Kč bez DPH
9) SDK Předstěny 1. NP a 3.NP
Popis:
1.NP - Vzhledem k vlhkosti obvodové stěny spolěčné se sousedním domem byla v místnostech č.1.05 a 1.06 místo omítky provedena provětrávaná sádrokartonová předstěna
vč. osazení plastových větracích mřížek
3.NP - jelikož nebylo provedeno zbourání štítové obvodové zdi mezi obejkty č.p. 15 a č.p. 26 a podél zdi byl dle PD proveden železobetonový prah,
bylo navrženo provedení SDK předstěny a vylepení stávající dělící stěny tepelnou izolací tl. 16 mm
1 | 347016131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRB 12,5mm, bez izol | m2 | 69.8925 | 721 | 50392.4925 |  | Nová položka RTS 21/II
| 1.NP | (4,57+3,05)*2,75 |  | 20.955
| 3.NP | ((14,5*6,75)/2) |  | 48.9375
2 | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 110 standard | m2 | 80.3764 | 99.9 | 8029.5999 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 20,955*1,15 |  | 24.0982
|  | 48,9375*1,15 |  | 56.2781
3 | 727212177R00 | Mřížka větrací PVC (bílá) D 63 mm | ks | 12 | 339 | 4068 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.9: | [5 empty] | 62490.0924 | Kč bez DPH
10) Tloušťka omítek stěn a stropů v 1.NP
Popis:
Po oklepání omítek v 1.NP byla zjištěna veliká nerovnost stávajích stěn a kleneb. V některých místech bylo navíc kamenné z divo s velkými mezerami. Musel být proveden podhoz všech omítek a tl. Omítek dosahovala 20 - 40 mm. V rozpočtu je počítáno s tloušťkou omítky pouze 10 mm.
1 | 601015104R00 | Podhoz stropů, ručně | m2 | 138.41 | 115 | 15917.15 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 602015104R00 | Postřik stěn, ručně | m2 | 332.94 | 79.1 | 26335.554 |  | Nová položka RTS 21/II
3 | 610452105R00 | Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm | m2 | 665.88 | 191.5 | 127516.02 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | 332,94*2 |  | 665.88
4 | 611456155R00 | Vnitřní omítka stropů,příplatek za další 1 cm |  | 138.41 | 273 | 37785.93 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.10: | [5 empty] | 207554.654 | Kč bez DPH
11) Protipožární atika č.p 15/č.p.26
Popis:
Dle protipožárních standartů a norem musí být provedena požárně dělící konstrukce mezi dvěmi na sebe navazujícími domy - nadstřešní atika.
V PD tato atika vůbec nebyla řešena, po upozornění zhotovitele byla atika dodatečně provedena. Velká pracnost.
1 | 311231129RT3 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15 | m3 | 2.43 | 5005 | 12162.15 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (9+9)*0,45*0,3 |  | 2.43
2 | 417321415R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 | m3 | 2.835 | 3715 | 10532.025 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (9+9)*0,45*0,35 |  | 2.835
3 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 18 | 440 | 7920 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (9+9)*0,5*2 |  | 18
4 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 18 | 102.5 | 1845 |  | Nová položka RTS 21/II
5 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.372 | 57920 | 21546.24 |  | Nová položka RTS 21/II
6 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 86 | 200.5 | 17243 |  | Nová položka RTS 21/II
7 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 11.064 | 294.5 | 3258.348 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (2,43*1,6)+(2,835*2,4)+0,372 |  | 11.064
8 | 764817175RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm | m | 18 | 1206 | 21708 |  | Nová položka RTS 21/II
9 | 764331250R00 | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm, boky atiky | m | 36 | 362 | 13032 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.11: | [5 empty] | 109246.763 | Kč bez DPH
12) Kastlíky pro instalace a dřevěné prvky krovů
Popis:
Vzhledem k tomu, že se vyskytují v 1.NP klenby tak nebylo možné provést stoupací potrubí v navržených místech dle PD. Instalace tak byly vedeny v jiných pozicích a musely být všude provedeny kastlíky z SDK. Stejně tak obklad prostupujících dřevěných prvků krovu ve 3.NP
1 | 347051224R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm | m2 | 37.8 | 1394 | 52693.2 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 954211204R00 | SDK obklad dřevěných sloupů, 3str.1x RFI tl 12,5mm | m | 12 | 781 | 9372 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.12: | [5 empty] | 62065.2 | Kč bez DPH
13) Kompletní provedení nové konstrukce balkónu vč. skladby a zábradlí
Popis:
Stávající konstrukce balkónu byla ve zcela dezolátním stavu a v projektové dokumentaci nebyl balkón vůbec řešen. Balkón proveden kompletně nový.
1 | 317941125RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.24 | t | 0.438 | 53570 | 23463.66 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 973031336R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm | kus | 4 | 401.5 | 1606 |  | Nová položka RTS 21/II
3 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 2 | 629 | 1258 |  | Nová položka RTS 21/II
4 | 411354256R00 | Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm | m2 | 12 | 844 | 10128 |  | Nová položka RTS 21/II
5 | 411361921RT8 | Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0.19 | 60780 | 11548.2 |  | Nová položka RTS 21/II
6 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 |  | 2.4 | 3300 | 7920 |  | Nová položka RTS 21/II
7 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 11.064 | 294.5 | 3258.348 |  | Nová položka RTS 21/II
|  | (2,4*2,4)+0,438+0,19+0,41 |  | 11.064
8 | 622319521R00 | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm, podhled + čelo, fasáda silikon 1,5 mm | m2 | 14 | 1491 | 20874 |  | Nová položka RTS 21/II
9 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 12 | 513 | 6156 |  | Nová položka RTS 21/II
10 | 764816412R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm | mb | 6 | 222.5 | 1335 |  | Nová položka RTS 21/II
7 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 12 | 50.1 | 601.2 |  | Nová položka RTS 21/II
11 | 771571116 | Montáž podlah z dlaždic keramických, vč. dodávky a montáže soklů | m2 | 12 | 631.75 | 7581 |  | Položka ze základního rozpočtu
12 | R | D+M Ocelové zábradlí vč. nátěru | kpl | 1 | 25890 | 25890 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.13: | [5 empty] | 121619.408 | Kč bez DPH
14) Termostaty
Popis:
Termostaty nejsou nikde řešeny v PD ani v rozpočtu pro byty ani společné prostory. Byly navrženy termostaty bezdrátové.
1 | R | D+M Bezdrátový termostat | ks | 7 | 3900 | 27300 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.14: | [5 empty] | 27300 | Kč bez DPH
15) Čerpadlo pro vytápění navíc pro společné prostory
Popis:
Bylo nutné nainstalovat také čerpadlo pro vytápění společných prostor, v PD ani v rozpočtu s tímto nebylo počítáno.
1 | 735-007 | ČERPADLO S EL. REGUL. OTÁČEK, ALPHA 2 25-60 | ks | 1 | 13794 | 13794
Celkem vícepráce bod č.15: | [5 empty] | 13794 | Kč bez DPH | Položka ze základního rozpočtu
16) Šambrány na přední fasádě
Popis:
Na základě požadavku investora byly provedeny šmabrány (vystupující prvky) v tl. 30mm, tak aby byl zachován původní ráz fasády
1 | 622319130R00 | Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 30 mm | m2 | 28.6 | 1149 | 32861.4 |  | Nová položka RTS 21/II
Celkem vícepráce bod č.16: | [5 empty] | 32861.4 | Kč bez DPH
17) Kuchyně - doplňky
Popis:
V rozpočtu byly obsaženy u kuchyňích pouze položky pro kuchyňské linky a kuchyňské skříňky. Nebyl řešen zadní obklad a montáž digestoří vč. připojení a připojení sporáků.
1 | R | D+M Zadních kuchyňských desek | ks | 6 | 4500 | 27000 |  | R-položka
2 | R | Montáž digestoře vč. připojení a dodávka připojovacího potrubí | ks | 6 | 3400 | 20400 |  | R-položka
3 | R | Připojení sporáků | ks | 6 | 250 | 1500 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.17: | [5 empty] | 48900 | Kč bez DPH
18) Revizní dvířka
Popis:
V rozpočtu nikde nejsou obsaženy položky pro dodávku a montáž revizních dvířek, které musely být osazeny.
1 | 342263513RS1 | Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm, požární odolnost EW 30 | ks | 2 | 4875 | 9750 |  | Nová položka RTS 21/II
2 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | ks | 4 | 365 | 1460 |  | Nová položka RTS 21/II
3 | R | D+M Nerezová revizní dvířka 400 x 600 | ks | 1 | 4489 | 4489 |  | R-položka
4 | R | D+M Kovová revizní dvířka RDK TZ 300 x 300 | ks | 2 | 890 | 1780 |  | R-položka
5 | R | D+M Kovová revizní dvířka RDK TZ 150 x 150 | ks | 1 | 570 | 570 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.18: | [5 empty] | 18049 | Kč bez DPH
19) Vytápění pro řádné dokončení stavby
Popis:
Vzhledem k tomu, že nebyly třetí stranou osazeny elektroměry, tak nemohl zhotovitel zprovoznit kotelnu. Jelikož bylo nutné dodržet termín dokončení stavby, které vyšlo na zimní měsíce, musel zhotovitel zajistit externí vytápění pomocí topných olejů, tak aby stavbu dostatečně vytopil a mohl stavbu dokončit a předat v řádném termínu.
1 | R | Temperování stavby topným olejem | den | 35 | 2500 | 87500 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.19: | [5 empty] | 87500 | Kč bez DPH
20) Venkovní kanalizace
Popis:
Tak jak bylo řešeno venkovní napojení kanalizace dle projektové dokumentace není možné. Bylo zjištěno, že odpadní potrubí vedoucí ze stávajícího septiku je kamenina DN 100 z vnitřní světlostí 90mm. Toto je pro potřeby napojení splašků z objektu nedostatečné. bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v novém výkopu kanalizaci DN 200 dle předchozí dohody s tím, že přiloží PVC chráničku pro protažení silového kabelu pro budoucí čerpací šachtu. Mezi kanalizaci DN 200 a kameninovou DN 100 bude vložena čerpací šachta s pojezdným poklopem, která bude splašky rozmělňovat a přečerpávat do kameninové kanalizace. V tomto místě bude tedy vynechána revizní šachta, se kterou bylo původně počítáno.
Venkovní kanalizace - méněpráce
1 | 721-002 | Pažení výkopů do hloubky 6,5 m - pažící boxy | m2 | 8.64 | 1311 | 11327.04 |  | Položka ze základního rozpočtu
2 | 721-006 | Revizní šachta RŠ1 | kpl | 1 | 6175 | 6175 |  | Položka ze základního rozpočtu
3 | 721-007 | Drenážní potrubí 150 včetně obsypu | m | 20 | 256.5 | 5130 |  | Položka ze základního rozpočtu
4 | 721-009 | Kanalizační plastové potrubí DN 110 | m | 35 | 302.1 | 10573.5 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | Celkem venkovní kanalizace méněpráce |  |  |  | -33205.54
1 | 721-001 | Výkopy rýh ruční | m3 | 7.248 | 1045 | 7574.16 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((21+12)*0,4*0,8)-3,312 |  | 7.248
2 | 721-003 | Pískové lože tl.10 cm | m3 | 2.4 | 2137.5 | 5130 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((21+12)*0,4*0,2)-0,24 |  | 2.4
3 | 721-004 | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 1.92 | 1387 | 2663.04 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((21+12)*0,4*0,2)-0,72 |  | 1.92
4 | 721-005 | Zásyp rýhy se zhutněním | m3 | 3.12 | 123.5 | 385.32 |  | Položka ze základního rozpočtu
|  | ((21+12)*0,4*0,4)-2,16 |  | 3.12
5 | R | D+M Čerpací stanice TLAKAN P8 NORIA-N3-KGR 2x čerpadlo, výška 2m, průměr 1m, vč. poklopu | kpl | 1 | 89000 | 89000 |  | R-položka
6 | R | potrubí KG 200 | mb | 21 | 790 | 16590 |  | R-položka
7 | R | D+M gaigr | ks | 2 | 850 | 1700 |  | R-položka
8 | R | Plastová revizní šachta DN 200 vč. poklopu | kpl | 1 | 5800 | 5800 |  | R-položka
9 | R | hadice na výtlak + elektrotvarovky | kpl | 1 | 2850 | 2850 |  | R-položka
10 | R | chránička 50 pro kabel | m | 25 | 35 | 875 |  | R-položka
11 | R | stavební práce pro přívod kabelu vč. průrazů a opravy klenby | kpl | 1 | 15000 | 15000 |  | R-položka
12 | R | D+M Kabelu vč. připojení | kpl | 1 | 7200 | 7200 |  | R-položka
|  | Celkem venkovní kanalizace vícepráce |  |  |  | 154767.52
Celkem vícepráce bod č.20: | [5 empty] | 154767.52 | Kč bez DPH
21) D+M Zrcadla do koupelen
Popis:
Na základě požadavku investora byly dodány a namontovány zrcadla v koupelnách, které nebyly obsaženy v rozpočtu.
1 | R | D+M Zrcadla | ks | 6 | 1800 | 10800 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.21: | [5 empty] | 10800 | Kč bez DPH
22) Přechodové lišty v koupelnách - dlažba/PVC
Popis:
Na základě požadavku investora byly dodány a namontovány přechodové lišty v koupelnách mezi PVC a keramickou dlažbou, které nebyly obsaženy v rozpočtu.
1 | R | D+M přechodové lišty | ks | 6 | 550 | 3300 |  | R-položka
Celkem vícepráce bod č.22: | [5 empty] | 3300 | Kč bez DPH
Celkový přehled více a méně prací k 29.11.2021
| Méně práce celkem: |  |  |  |  | -437628.957
| Vícepráce celkem: |  |  |  |  | 2366259.8596
| Rozdíl: |  |  |  |  | 1928630.9026 | Kč bez DPH