## List1
Harmonogram prací ARROW Hradec Králové
Prováděné práce/týden |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Projekční práce
| 1 | Získání stavebního povolení
| 2 | Uzavření smluvního vztahu investor/dodavatel
| 3 | Technické informace, podklady, dopřesnění projektu realizace
| 4 | Odsouhlasení zadání projektové dokumentace - realizace
| 5 | Vypracování projektové dokumetace - jednotka RTO - realizace
| 6 | Vypracování projektové dokumentace - úprava rozvodu ZP
| 7 | Objednání materiálu pro realizaci stavby - rozhodující díly
| 8 | Vypracování projektové dokumentace - skutečný stav
| 9 | Vypracování dokladové části projektu - skutečný stav
10
Stavební práce
| 1 | Předání staveniště
| 2 | Vytyčení staveniště
| 3 | Provádění výkopových prací
| 4 | Provádění základové desky
| 5 | Výstavba ochranné zdi
| 6 | Zrání betonu
| 7 | Obklady a omítky
| 8 | Oplocení, vstupní branka
| 9 | Úprava okolního terénu
10
RTO jednotka, ocelová konstrukce, technologické VZT, energie | bar: 1
| 1 | Výroba jednotky RTO
| 2 | Dodávka RTO jednotky - hlavní díly
| 3 | Montáž jednotky RTO
| 4 | Dodávka keramické náplně pro jednotku RTO
| 5 | Dodávka technologické VZT
| 6 | Montáž technologické VZT
| 7 | Přívod energií - elektro
| 8 | Výroba rozvaděčů
| 9 | Dodávka rozvaděčů
| 10 | Montážní práce elektro + MaR
| 11 | Přívod energií - stlačený vzduch
| 12 | Montážní práce stlačený vzduch
| 13 | Přívod energií - zemní plyn
| 14 | Montážní práce zemní plyn
| 15 | Dodávka protihlukových opatření
| 16 | Montáž protihlukových opatření
| 17 | Dodávka oplocení
| 18 | Povrchové úpravy jednotky RTO
| 19 | Základní zprovoznění systému - instalace řídícího softwaru
| 20 | Nastavení provozních konstant a systému
| 21 | Odzkoušení jednotlivých provozních stavů
| 22 | Regulace VZT a jednotky RTO
| 23 | Zprovoznění systému likvidace emisí VOC včetně VZT
| 24 | Předání a převzetí díla do tlg. zkušebního provozu | bar: 1
25 | bar: 1
26 | bar: 1
27 | bar: 1
28 | bar: 1
29 | bar: 1
30 | bar: 1
31 | bar: 1
32 | bar: 1
33 | bar: 1
34 | bar: 1
35 | bar: 1
36 | bar: 1
37 | bar: 1
Ostatní
| 1 | Revize elektro
| 2 | Revize a tlaková zkouška plynovodu
| 3 | Měření hluku
| 4 | Měření emisí
| 5 | Odstranění příp. vad a nedodělků
| 6 | Kolaudace stavby
| 7 | Předání a převzetí díla do legislat. zkušebního provozu
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20