## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 11
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
Objevené niky a schodiště
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny
Stavební a restaurátorské práce spojené se sanací, konzervací a prezentací objevených nik a schodišt.
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | 1044203.6892 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | ANO | posun termínu dokončení díla do 27.6.2022
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
vliv na stavební povolení: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 11 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Objevené niky a schodiště
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Vznik ceny
Méněpráce
Celkem Stavba 0136 A N - Centrum bez bariér II - Neuznatelné
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II
Objekt 02a - CBB
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné
Podetapa 6: - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | -3330.4
044A |  | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | -0.323 | 3500 | -1130.5 | SoD
45 |  | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | M3 | -0.323 | 150 | -48.45 | SoD
46 |  | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | M2 | -6.46 | 40 | -258.4 | SoD
47 |  | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | M | -6.23 | 55 | -342.65 | SoD
49 |  | 632453361 | Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 | M2 | -6.46 | 240 | -1550.4 | SoD
Podetapa 711: - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [6 empty] | -2907
58 |  | 711211115 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 200 mm se zabetonováním | M2 | -6.46 | 450 | -2907 | SoD
1.02: 1,93
1.11: 4,53
Podetapa 713: - Izolace tepelné | [6 empty] | -1098.2
69 |  | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | M2 | -6.46 | 20 | -129.2 | SoD
72 |  | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm | M2 | -6.46 | 150 | -969 | SoD
Podetapa 731: - Ústřední vytápění
oddíl 05 - Komponenty podlahového topení | [6 empty] | -3555.4886
1. |  | 73199x044 | Trubka podlahového vytápění z vysoce zesítěného polyetylénu (DIN 16892) 17 x 2,0 mm, standard REHAU - trubka RAUTHERM S 17 x 2,0 mm, obj. č.: 136140-120 | bm | -14.6 | 46 | -671.6 | SoD
3. |  | 73199x046 | Systémová deska, standard REHAU - systémová deska Varionova 30-2, 1450 x 850 mm, plocha pokládky 1400 x 800 mm, tj. 1,12 m2/ks, obj. č.: 227829-001 | M2 | -4.53 | 299 | -1354.47 | SoD
1.11: 4,53
M. |  | 73199x058 | Montáž a kompletní provedení podlahového topení včetně napojení a kompletace rozdělovačů podlahového topení včetně příslušných částí objektových rozvodů, jejich upevnění | M2 | -4.53 | 337.62 | -1529.4186 | SoD
Podetapa 771: - Podlahy z dlaždic | [6 empty] | -3927.8
128a |  | 77157411R | Montáž podlah kamenných do maltového lože | M2 | -1.93 | 480 | -926.4 | SoD
1.02: 1,93
132 |  | 771-3 | Dlažba kamenná pískovec tl 50mm | M2 | -2.03 | 1450 | -2943.5 | SoD
133 |  | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | M2 | -1.93 | 30 | -57.9 | SoD
Podetapa 776: - Podlahy povlakové a 775 skládané | [6 empty] | -6820.3
160 |  | 775413115 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené | M2 | -6.23 | 130 | -809.9 | SoD
161 |  | 775530033 | Montáž podlahy masivní z palubek celeoplošně lepenných šířky přečs 150mm | M2 | -4.53 | 110 | -498.3 | SoD
|  |  | 1.11: 4,53 |  |  |  |  | SoD
162 |  | 775591411 | Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskováním | M2 | -4.53 | 130 | -588.9 | SoD
163 |  | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | M2 | -4.53 | 180 | -815.4 | SoD
166 |  | 775-1 | Dřevěnná dubová podlaha, včetně lepidla - viz tabulky skladeb | M2 | -5.26 | 725 | -3813.5 | SoD
169 |  | 775-2 | Obvodová lišta, včetně lepidla - dřevěnná dub výška 40mm | M | -6.54 | 45 | -294.3 | SoD
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | -21639.1886
Vícepráce
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 277369.75
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 15969.95
1 | K | 411244272 | Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až P 40 rozpětí do 2 m | m2 | 1.625 | 1510 | 2453.75 | CS ÚRS 2022 01
2 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.935 | 4500 | 4207.5 | SoD
3 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 5.23 | 400 | 2092 | SoD
4 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 5.23 | 50 | 261.5 | SoD
5 | K | 411354175 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 5.23 | 200 | 1046 | SoD
6 | K | 411354176 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 5.23 | 100 | 523 | SoD
7 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.141 | 38200 | 5386.2 | SoD
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1701.8
8 | K | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.34 | 4120 | 1400.8 | CS ÚRS 2022 01
9 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.34 | 150 | 51 | SoD
10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.01 | 25000 | 250 | SoD
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 538
11 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 2.69 | 200 | 538 | SoD
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 259160
12 | K | rest1 | Restaurování schodiště ambit - dle restaurátorského záměru | kpl | 1 | 60500 | 60500 | CN dodavatele
13 | K | rest2 | Restaurování schodiště refektář - dle restaurátorského záměru | kpl | 1 | 126500 | 126500 | CN dodavatele
14 | K | rest3 | Restaurování nik v předsálí refektáře - dle restaurátorského záměru | kpl | 2 | 36080 | 72160 | CN dodavatele
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 753564.84
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 737323.74
15 | M | x101 | Dveře do schodiště - viz PD | kus | 1 | 33888 | 33888 | CN dodavatele
16 | M | x102 | Dveře mezi s124 a s125 - viz PD | kus | 1 | 50724 | 50724 | CN dodavatele
17 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 814.5 | 34.8 | 28344.6 | CS ÚRS 2022 01
18 | M | 13010822 | ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 | t | 0.065 | 40900 | 2658.5 | CS ÚRS 2022 01
19 | M | x001 | SKP/1-pochozí protipožární bezpečnostní sklo, včetně nosného rámu, kotvení a osazení, včetně pískování - viz PD | kus | 1 | 207000 | 186080 | CN dodavatele
20 | M | x002 | SKP/2-pochozí protipožární bezpečnostní sklo, včetně nosného rámu, kotvení a osazení, protiskluzná úprava - viz PD | kus | 1 | 410000 | 421200 | CN dodavatele
21 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 7214.322 | 2 | 14428.64 | SoD
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 13241.1
22 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 5.25 | 15 | 78.75 | CS ÚRS 2022 01
23 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5.25 | 56.2 | 295.05 | CS ÚRS 2022 01
24 | K | 771531009 | Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 25 do 35 ks/m2 | m2 | 5.25 | 969 | 5087.25 | SoD
25 | K | 771531103 | Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění podlahy v omezeném prostoru | m2 | 5.25 | 111 | 582.75 | CS ÚRS 2022 01
26 | K | 771531105 | Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr | m2 | 5.25 | 102 | 535.5 | SoD
27 | M | 59631101 | dlažba ruční cihelná 180x180x30mm | kus | 170 | 34.1 | 5797 | SoD
28 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % | 123.543 | 7 | 864.8 | SoD
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 3000
29 | K | 789326143 | Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 950 do 1100 μm | m2 | 2 | 1500 | 3000 | CS ÚRS 2022 01
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7456
30 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 16 | 466 | 7456 | CS ÚRS 2022 01
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 27452.2878
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 15251.271
31 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1.5 | 1016751.4014 | 15251.271 | SoD
| VV |  | Mimostaveništní doprava |  | 0.5
| VV |  | Zařízení staveniště |  | 0.5
| VV |  | Přesun kapacit |  | 0.5
| VV |  | Součet |  | 1.5
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 4067.0056
32 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0.4 | 1016751.4014 | 4067.0056 | SoD
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 4067.0056
33 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0.4 | 1016751.4014 | 4067.0056 | SoD
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 4067.0056
34 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0.4 | 1016751.4014 | 4067.0056 | SoD
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 1065842.8778
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 1044203.6892