## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 14
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
Nasazení systému DALI
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny
Změna zahrnuje nasazení systému ovládání svítidel DALI s s tím spojené změny v napájecích trasách, ovládácích koncových prvcích a doplnění ovládacích prvků do rozvaděčů.
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | 357028.5314 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | NE
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
vliv na stavební povolení: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 14 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Nasazení systému DALI
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Méněpráce
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II
Objekt 02a - CBB
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné
Podetapa 21: - M - Elektromontáže
POdoddíl 03 - Silové a slaboproudé kabely
57 |  | 22199x057 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | ks | -2100 | 12 | -25200 | SoD
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné
Objekt 02 - Uznatelné
Etapa 01 - Rekonstrukce
Podetapa 21: - M - Elektromontáže
POdoddíl 02 - Silové a slaboproudé kabely
27 |  | 22199x027 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | ks | -1700 | 10.236 | -17401.2 | SoD
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | -42601.2
Vícepráce
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II
Objekt 02a - CBB
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné
Podetapa 21: - M - Elektromontáže
POdoddíl 03 - Silové a slaboproudé kabely
55 |  | 22199x055 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | ks | 3800 | 17.28 | 65664 | SoD
59 |  | 22199x059 | Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.6 | ks | 200 | 9.3 | 1860 | SoD
POdoddíl 011 - Příprava pro audiosystém
141 |  | 22199x141 | Trubka elektroinstalační ohebná ? 16 | ks | 160 | 6.648 | 1063.68 | SoD
Nasazení systému DALI
|  | 742220061 | Montáž rozbočovače sběrnice v krabici | ks | 58 | 145 | 8410 | URS 2/2021
|  | 741761052 | Montáž napájecího zdroje průmyslového pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích | ks | 8 | 503 | 4024 | URS 2/2021
|  | 742220201 | Montáž převodníku RS485/Ethernet se zdrojem | ks | 8 | 257 | 2056 | URS 2/2021
|  | 742330011 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | ks | 3 | 1970 | 5910 | URS 2/2021
|  | N | DALI4sw Tlačítkový ovladač DALI | ks | 58 | 2172.72 | 126017.76 | CN dodavatel
|  | N | DALIpwr Zdroj sběrnice DALI | ks | 8 | 2775.96 | 22207.68 | CN dodavatel
|  | N | DALInet Převodník DALI / Ethernet | ks | 8 | 8442.72 | 67541.76 | CN dodavatel
|  | N | switch 8port standart | ks | 3 | 1056 | 3168 | CN dodavatel
|  | N | pomocný materiál, pomocné práce, ukončení vodičů v rozvaděči, ukončení datových vodičů | kpl | 1 | 7920 | 7920 | CN dodavatel
|  | N | oživení a nastavení systému DALI | kpl | 1 | 68090 | 68090 | CN dodavatel
|  | N | doprava | kpl | 1 | 5500 | 5500 | CN dodavatel
|  | VRN | VRN |  |  |  | 10196.8514
V06 | Územní vlivy | [5 empty] | 1387.3267
| ON | 060001000 | Územní vlivy | % | 0.4 | 346831.68 | 1387.3267
V07 | Provozní vlivy | [5 empty] | 1387.3267
| ON | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0.4 | 346831.68 | 1387.3267
V09 | Ostatní náklady | [5 empty] | 1387.3267
| ON | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0.4 | 346831.68 | 1387.3267
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 6034.8712
| ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 0.58 | 346831.68 | 2011.6237
| ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 0.58 | 346831.68 | 2011.6237
| ON | 08 | Přesun kapacit | % | 0.58 | 346831.68 | 2011.6237
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 399629.7314
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 357028.5314