## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5f07ca0a-2751-4453-8e29-73634b20e4b2}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1703-12-20 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | k. ú. Trubějov | [6 empty] | Datum: |  | 7. 11. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Michaela Hůlková | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1703-12-20
| Stavba: | [6 empty] | Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov
| Místo: | [6 empty] | k. ú. Trubějov |  |  |  |  | Datum: |  | 7. 11. 2024
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Michaela Hůlková
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5f07ca0a-2751-4453-8e29-73634b20e4b2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Hlavní objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2c01a25f-4882-4e5b-9188-7b0459ed9ff7} | {5f07ca0a-2751-4453-8e29-73634b20e4b2} | 2
/ |  |  | 1.1 |  |  |  | Architektonické a stavebně-technické řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0ff7b39f-4fd5-496c-9eab-be5779e3d0f6} | {2c01a25f-4882-4e5b-9188-7b0459ed9ff7}

## 1.1 - Architektonické a s...
[18 empty] | {0ff7b39f-4fd5-496c-9eab-be5779e3d0f6} | [5 empty] | Ov | 795,071 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Ot | 17,368 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Kp | 74,964 | 2
[24 empty] | Kz | 187,83 | 2
| Stavba: | [22 empty] | Ks | 90,267 | 2
|  | Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov | [21 empty] | Oz | 81,601 | 2
| Objekt: | [22 empty] | Os | 55,909 | 2
|  | SO 01 - Hlavní objekt | [21 empty] | OP | 949,949 | 2
| Soupis: | [22 empty] | OK | 353,061 | 2
|  | 1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení | [21 empty] | ZAS | 120 | 2
[24 empty] | ODK | 210,78 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | JAM | 15,68 | 2
| Místo: |  | k. ú. Trubějov |  |  | Datum: | 7. 11. 2024 | [16 empty] | DEP | 210,78 | 2
[24 empty] | SKL | 210,78 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michaela Hůlková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov
Objekt:
SO 01 - Hlavní objekt
Soupis:
1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
Místo: |  |  | k. ú. Trubějov |  |  | Datum: | 7. 11. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Michaela Hůlková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice a sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov
Objekt:
SO 01 - Hlavní objekt
Soupis:
1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
Místo: |  |  | k. ú. Trubějov |  |  | Datum: | 7. 11. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Michaela Hůlková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216 |  | 803.988 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216 |  | 803.988 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216 |  | 5.04 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.04 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 3.06 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034398561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Rozebrání dlažeb | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zpevněné plochy: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*3,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - Příloha č. 2 Situace zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.98 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6578772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Odstranění krytu živičného | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zpevněné plochy: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*3,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - Příloha č. 2 Situace zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
3 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 210.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28862096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Odkopávky a prokopávky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zemní práce: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,12+12,39+7,09+3,88+5,03+6,69+6,01+9,58)*2,00+(8,89*2+3,31*2)*3,00 |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODK | Součet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.2 Půdorys 1. PP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.3 Půdorys 1. NP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.4 Krov - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.5 Řez A-A - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 210.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375352631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Vodorovné přemístění na staveništní deponii | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkopávky a prokopávky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODK |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DEP | Součet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 210.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344812021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné přemístění na staveništní deponii | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DEP |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKL | Součet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 4215.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502417012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Příplatek k přemístění | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (spotřeba: 20 km) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKL*20,00 |  | 4215.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4215.6 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4215.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 421.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036259896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Nakládání výkopku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné přemístění na staveništní deponii | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DEP |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKL |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.78 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.56 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 379.404 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30173016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Poplatek za uložení zeminy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (spotřeba: 1,80 t/m3) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKL*1,80 |  | 379.404 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 379.404 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 379.404 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953875481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Zásyp jam po demolici | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor spodní část: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00*6,00*2,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZAS | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.2 Půdorys 1. PP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.3 Půdorys 1. NP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.4 Krov - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.5 Řez A-A - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | 10364100M | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017059050
| VV |  | zemina | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (spotřeba: 1,80 t/m3) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásyp jam po demolici | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZAS*1,80 |  | 216 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 216 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
11 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 384 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898827682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Úprava pláně | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zemní práce: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00*16,00 |  | 384 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 384 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.2 Půdorys 1. PP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.3 Půdorys 1. NP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.4 Krov - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.5 Řez A-A - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 798.948 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37.8634 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
12 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 15.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 37.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -137174384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Odkopávky bourání stávajících základů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - oplocení: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00+9,00+40,00+4,00+12,00+36,00)*0,50*0,30 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - Příloha č. 2 Situace zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.06336 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332194246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071821 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Odkopávky bourání stávajících základů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - oplocení: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00+9,00+3,00+4,00+12,00 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - Příloha č. 2 Situace zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice a sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 761.0846 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
14 | K | 981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 564.4262 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547312022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013316 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Demolice budov | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor základy: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oz" (18,12+12,39+7,09+3,88+5,03+6,69+6,01+9,58)*0,85*0,60+18,12*9,58*0,15+2,81*7,09*0,15+5,03*6,69*0,15 |  | 69.157 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,89*2+3,31*2)*0,85*0,60 |  | 12.444 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Oz | Mezisoučet |  | 81.601 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor spodní část: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Os" 8,89*3,31*1,90 |  | 55.909 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Os | Mezisoučet |  | 55.909 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor vrchní část: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ov" 18,12*9,58*3,50+2,81*7,09*3,50+5,03*6,69*3,50 |  | 795.071 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Ov | Mezisoučet |  | 795.071 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor zastřešení: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ot" 5,20*3,34 |  | 17.368 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Ot | Mezisoučet |  | 17.368 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 949.949 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor celkem: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oz+Os+Ov+Ot |  | 949.949 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 949.949 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OP | Součet |  | 949.949 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - objem konstrukcí podlah: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kp" 18,12*9,58*0,33+2,81*7,09*0,33+5,03*6,69*0,33 |  | 74.964 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Kp | Mezisoučet |  | 74.964 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - objem konstrukcí obvodových a středních nosných zdí: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kz" (18,12+12,39)*3,50*0,65+7,09*3,50*0,50+(3,88+5,03)*3,50*0,32+6,69*3,50*0,37+(6,01+9,58)*3,50*0,65+8,42*3,50*0,54+5,00*3,50*0,62+11,05*3,50*0,65 |  | 187.83 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Kz | Mezisoučet |  | 187.83 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - objem konstrukcí stropů: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ks" 18,12*9,58*0,52 |  | 90.267 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Ks | Mezisoučet |  | 90.267 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 353.061 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celkový objem konstrukcí: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kp+Kz+Ks |  | 353.061 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 353.061 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OK | Součet |  | 353.061 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - podíl konstrukcí %: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (OK/OP)*100 |  | 37.166 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.166 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.166 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Os+Ov+Ot |  | 868.348 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 868.348 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 868.348 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.2 Půdorys 1. PP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.3 Půdorys 1. NP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.4 Krov - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.5 Řez A-A - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu | m3 | 81.601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 196.6584 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089567165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513114 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | Demolice konstrukcí | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HLAVNÍ OBJEKT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obestavěný prostor základy: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oz" (18,12+12,39+7,09+3,88+5,03+6,69+6,01+9,58)*0,85*0,60+18,12*9,58*0,15+2,81*7,09*0,15+5,03*6,69*0,15 |  | 69.157 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,89*2+3,31*2)*0,85*0,60 |  | 12.444 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 81.601 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.601 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.2 Půdorys 1. PP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.3 Půdorys 1. NP - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.4 Krov - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - projektová dokumentace - D.5 Řez A-A - stávající stav | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
16 | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy | t | 803.988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855853249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 803.988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743461324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | t | 16079.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855996131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 803,988*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16079.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 803.988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398301722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
20 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486599874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 1703-12-20
Stavba: | Demolice objektu č. p. 13 - Trubějov
Datum: | 7. 11. 2024
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 01/ 1.1 | Architektonické a stavebně-technické řešení
DEP |  |  | 210.78
| Vodorovné přemístění na staveništní deponii |  | 0
| - |  | 0
| Odkopávky a prokopávky |  | 0
| ODK |  | 210.78
DEP | Součet |  | 210.78
Použití figury:
162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 210.78
162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 210.78
167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 421.56
JAM |  |  | 15.68
Kp |  |  | 74.964
| - |  | 0
| - objem konstrukcí podlah: |  | 0
| "Kp" 18,12*9,58*0,33+2,81*7,09*0,33+5,03*6,69*0,33 |  | 74.964
Kp | Mezisoučet |  | 74.964
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Ks |  |  | 90.267
| - |  | 0
| - objem konstrukcí stropů: |  | 0
| "Ks" 18,12*9,58*0,52 |  | 90.267
Ks | Mezisoučet |  | 90.267
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Kz |  |  | 187.83
| - |  | 0
| - objem konstrukcí obvodových a středních nosných zdí: |  | 0
| "Kz" (18,12+12,39)*3,50*0,65+7,09*3,50*0,50+(3,88+5,03)*3,50*0,32+6,69*3,50*0,37+(6,01+9,58)*3,50*0,65+8,42*3,50*0,54+5,00*3,50*0,62+11,05*3,50*0,65 |  | 187.83
Kz | Mezisoučet |  | 187.83
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
ODK |  |  | 210.78
| Odkopávky a prokopávky |  | 0
| - |  | 0
| HLAVNÍ OBJEKT |  | 0
| - zemní práce: |  | 0
| (18,12+12,39+7,09+3,88+5,03+6,69+6,01+9,58)*2,00+(8,89*2+3,31*2)*3,00 |  | 210.78
ODK | Součet |  | 210.78
Použití figury:
122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 210.78
162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 210.78
OK |  |  | 353.061
| - |  | 0
| - celkový objem konstrukcí: |  | 0
| Kp+Kz+Ks |  | 353.061
OK | Součet |  | 353.061
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
OP |  |  | 949.949
| - |  | 0
| - obestavěný prostor celkem: |  | 0
| Oz+Os+Ov+Ot |  | 949.949
OP | Součet |  | 949.949
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Os |  |  | 55.909
| - |  | 0
| - obestavěný prostor spodní část: |  | 0
| "Os" 8,89*3,31*1,90 |  | 55.909
Os | Mezisoučet |  | 55.909
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Ot |  |  | 17.368
| - |  | 0
| - obestavěný prostor zastřešení: |  | 0
| "Ot" 5,20*3,34 |  | 17.368
Ot | Mezisoučet |  | 17.368
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Ov |  |  | 795.071
| - obestavěný prostor vrchní část: |  | 0
| "Ov" 18,12*9,58*3,50+2,81*7,09*3,50+5,03*6,69*3,50 |  | 795.071
Ov | Mezisoučet |  | 795.071
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
Oz |  |  | 81.601
| Demolice budov |  | 0
| - |  | 0
| HLAVNÍ OBJEKT |  | 0
| - obestavěný prostor základy: |  | 0
| "Oz" (18,12+12,39+7,09+3,88+5,03+6,69+6,01+9,58)*0,85*0,60+18,12*9,58*0,15+2,81*7,09*0,15+5,03*6,69*0,15 |  | 69.157
| (8,89*2+3,31*2)*0,85*0,60 |  | 12.444
Oz | Mezisoučet |  | 81.601
Použití figury:
981013316 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 868.348
SKL |  |  | 210.78
| Odvoz na skládku |  | 0
| - |  | 0
| Vodorovné přemístění na staveništní deponii |  | 0
| DEP |  | 210.78
SKL | Součet |  | 210.78
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 210.78
162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 4215.6
167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 421.56
171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 379.404
ZAS |  |  | 120
| Zásyp jam po demolici |  | 0
| - |  | 0
| HLAVNÍ OBJEKT |  | 0
| - obestavěný prostor spodní část: |  | 0
| 10,00*6,00*2,00 |  | 120
ZAS | Součet |  | 120
Použití figury:
174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 120
10364100M | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 216