## harmonogram
Harmonogram stavebních prací |  |  |  |  | K DATU: 17.03.2025 | [7 empty] | CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413
ÚSEK 1 - SO - (101,301,01,02,03) | 2024 - REVIZE 2 | [16 empty] | 2025 - REVIZE 2
| září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen
STAVEBNÍ ČINNOST / ČÁST | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Převzetí staveniště, přípravné práce, vytýčení stavby, zařízení staveniště | bar: září 39
Zemní práce, výkopy pro dešť.kanalizace, pokládka potrubí | bar: říjen 40 to listopad 48
Montáž dopravního značení dle odsouhlaseného DIO | bar: září 39; březen 12
Zemní práce, výkopy, příprava podkladu - odkopávka na pláň, hutnění pláně | bar: březen 12 to květen 19
Realizace uličních vpustí, deklů a ostatních kanálů a vpustí. | bar: březen 14 to duben 15; duben 17; květen 19
Příprava podkladů pro pokládku dlažeb | bar: březen 14 to květen 19
Řezání a frézování vozovek | bar: duben 18 to květen 19
Realizace zásypů ze štěrkodrtě | bar: březen 13 to květen 20
Realizace palisád - u p.č. 183/9 | bar: duben 16 to duben 17
Pokládka obrubníků - (chodníkových a silničních) | bar: březen 14 to květen 20
Pokládka dlažby | bar: březen 14 to květen 20
Terénní úpravy | bar: květen 20 to květen 21
Osev zeminy | bar: květen 21
Dokončovací práce | bar: květen 21
Asfaltové vrstvy - doplnění asfaltu mezi sil. obrubou a stávající vozovku, včetně asfaltových zálivek | bar: květen 20 to květen 21
Zimní přestávka stavební části