## List1
Název akce: | Náves Holohlavy II.
Místo: | Holohlavy Náves naproti obecnímu úřadu
Harmonogram stavebních prací
Rok: | 2022 | [21 empty] | 2022 | [16 empty] | 2023
Měsíc: | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen
Týden: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Přípravné a bourací práce | bar: Duben 35 to Květen 39
Zemní práce | bar: Květen 38 to Červen 43
Základy a opěrná stěna | bar: Červen 42 to Červenec 46
Kanalizace, drenáže a rozvody NN a VO, plyn | bar: Červenec 44 to Červenec 47
Podkladní vrstvy a zpevněné plochy | bar: Červenec 46 to Srpen 51; Září 4 to Říjen 6; Listopad 9 to Listopad 11
Prefabrikované bloky | bar: Srpen 51 to Září 2
Tesařské a zámečnické práce | bar: Září 2 to Říjen 7
Dokončovací práce | bar: Listopad 10 to Listopad 13
Terénní a sadové úpravy | bar: Listopad 12 to Listopad 13; Březen 21 to Květen 30
Zahájení stavebních prací: předpoklad 2. 5. 2022
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.11.2022 a sadové úpravy nejpozději do 30.5.2023
SO 01 - Náves Holohlavy zpevněné plochy při E1
SO 02 - Parkování před MŠ Holohlavy
SO 03 - Terasy
SO 05 - Sadové úpravy
SO 08 - Kamerový systém - příprava
SO 11 - Úprava dešťové kanalizace
SO 12 - Veřejné osvětlení
SO 13 - Změna trasy telekomunikační přípojky
SO 14 - Příprava přes slaboproudé vedení přes prostor Návsi
SO 15 - Úprava stávajícícho vedení NN a VN
SO 17 - Ochrana stávající telekomunikační sítě
SO 21 - Přeložka plynovodní přípojky
SO 22 - Úprava kanalizační přípojky
SO 23 - Úprava stávajícícho vedení NN a VN
SO 33 - Veřejné osvětlení za samoobsluhou
SO 36 - Dokončení mlatového chodníku
SO 81 - Výkopy pro IS nad rámec E1
VRN

## List2
Název akce: |  | Sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ Čelákovice
Místo:
Finanční harmonogram
|  | 2021 | [21 empty] | 2022
|  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[19 empty] | 1116628.5368 |  |  |  |  | 1674942.8052 |  |  |  | 1954099.9394 |  |  |  | 3908199.8788 |  |  |  |  | 4187357.013 |  |  |  | 4745671.2814 |  |  |  | 5024828.4156 |  |  |  |  | 5303985.5498
Celkový objem stavby | 1 | prosinec 48: 0.04; prosinec 52: 0.06; únor 5: 0.07; březen 9: 0.14; duben 14: 0.15; květen 18: 0.17; červen 22: 0.18; červen 26: 0.19
Finanční objem bez DPH
27915713.42