## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 8
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
Dřevěné vestavby 2. PP
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny
Odpočet dřevěných vestaveb kontaktní kanceláře (Z/S205) a zázemí zaměstnanců (Z/S206) v 2. PP CBB.
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | -372107.248 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | NE
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
vliv na stavební povolení: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 8 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
,,Změnový list - Dřevěné vestavby 2. PP"
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Méněpráce
CBB - Přístavba a vestavba - neuznatelné
767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | -370000
370 |  | z5 | Z/S205- kontaktní kancelář - viz tabulka zámečnických prvků | kpl | -1 | 205000 | -205000 | SoD
371 |  | z6 | Z/S206- zázemí zaměstnanců - viz tabulka zámečnických prvků | kpl | -1 | 165000 | -165000 | SoD
Objekt 02a - CBB
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné
Podetapa 751: - Vzduchotechnika | [6 empty] | -1950
oddíl 01 - ZAŘÍZENÍ 1 - Poradenství 2.PP
1-08 |  | 75199x008 | Přívodní talířový ventil kovový DN 125 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzul | ks | -2 | 800 | -1600 | SoD
1-40 |  | 75199x012 | Potrubí kruhové DN 125 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | -1.4 | 250 | -350 | SoD
Podetapa 21: - M - Elektromontáže | [6 empty] | -3567.248
oddíl 21-M1 - Elektroinstalace silnoproud a slaboproud
POdoddíl 04 - Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice
64 |  | 22199x064 | Zásuvka 230V/16A | KS | -8 | 150 | -1200 | SoD
67 |  | 22199x067 | Vypínač sériový, řazení č.5 | KS | -8 | 158.496 | -1267.968 | SoD
71 |  | 22199x071 | Rámeček dvojnásobný | KS | -2 | 34.488 | -68.976 | SoD
72 |  | 22199x072 | Rámeček trojnásobný | KS | -1 | 49.44 | -49.44 | SoD
73 |  | 22199x073 | Rámeček čtyřnásobný | KS | -1 | 65.112 | -65.112 | SoD
77 |  | 22199x077 | Krabice KU 68/1 | KS | -11 | 57.64 | -634.04 | SoD
POdoddíl 06 - Strukturovaná kabeláž
102 |  | 22199x102 | Datová zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6 | KS | -1 | 281.712 | -281.712 | SoD
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | -375517.248
Vícepráce
Objekt 02a - CBB
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné
Podetapa 21: - M - Elektromontáže | [6 empty] | 3410
oddíl 21-M1 - Elektroinstalace silnoproud a slaboproud
POdoddíl 04 - Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice
75 |  | 22199x075 | Podlahová krabice (2x230V, 2x data) | KS | 1 | 3410 | 3410 | SoD
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 3410
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | -372107.248