## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 5
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
Helikální výztuž
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny:
Zhotovení helikální výztuže v nadpraží okna v místě zjištěné trhliny po osekání omítek a podchycení klenby profily IPN 160 rovněž po odsekání omítek v místnostech severozápadní části 1.NP. Navržená opatření a dimenze byla předepsána statikem projektanta.
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | 190115.4287 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | NE
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
vliv na stavební povolení: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 5 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
,,Změnový list - Helikální výtuž"
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Méněpráce
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0
Vícepráce
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 184685.67
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5572.8
1 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.129 | 6500 | 838.5 | SOD
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
2 | M | 13010718 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 | t | 0.129 | 36700 | 4734.3 | URS 2/2021
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160
| VV |  | "foto č. 1"
| VV |  | 6*1,2*0,0179 |  | 0.129
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 177000.72
3 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 30 | 50 | 1500 | SoD
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
4 | K | 985441113.STC | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 3 | 1563.1 | 4689.3 | URS 2/2021
| PP |  | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
| VV |  | "foto č. 4"
| VV |  | 3*1 |  | 3
5 | K | 985441123.STC | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 78 | 2189.89 | 170811.42 | URS 2/2021
| PP |  | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
| VV |  | "štítová stěna"
| VV |  | 24*2 |  | 48
| VV |  | "foto č. 2"
| VV |  | 6*2,5*2 |  | 30
| VV |  | Součet |  | 78
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1642.35
6 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace | t | 0.081 | 600 | 48.6 | URS 2/2021
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.081 | 190 | 15.39 | URS 2/2021
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 46.975 | 10 | 469.75 | URS 2/2021
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
| VV |  | 1,879*25 |  | 46.975
9 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 1.879 | 590 | 1108.61 | URS 2/2021
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 469.8
10 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.261 | 1800 | 469.8 | URS 2/2021
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
VRN
V06 | Územní vlivy | [5 empty] | 738.7427
| ON | 060001000 | Územní vlivy | % | 0.4 | 184685.67 | 738.7427
V07 | Provozní vlivy | [5 empty] | 738.7427
| ON | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0.4 | 184685.67 | 738.7427
V09 | Ostatní náklady | [5 empty] | 738.7427
| ON | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0.4 | 184685.67 | 738.7427
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 3213.5307
| ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 0.58 | 184685.67 | 1071.1769
| ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 0.58 | 184685.67 | 1071.1769
| ON | 08 | Přesun kapacit | % | 0.58 | 184685.67 | 1071.1769
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 190115.4287
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 190115.4287