## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 6
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
ZTI šachta
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny
Náhrada stávající nevyhovující cihelné kanalizační šachty, která při výkopových pracích ztratila stabilitu a rozpadla se. Nově osazená šachta je v provedení z polypropylenu z korugované roury DN 1000 vč. příslušenství
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | 98119.3198 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | NE
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 6 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
ZTI šachta
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Méněpráce
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0
Vícepráce | [7 empty] | Vznik ceny
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 95317
1 | K | 894812505 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 1 | 16900 | 16900 | CS ÚRS 2021 02
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°
2 | K | 894812521 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm | kus | 5 | 13100 | 65500 | CS ÚRS 2021 02
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm
3 | K | 894812529 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 1 | 157 | 157 | CS ÚRS 2021 02
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury
4 | K | 894812535 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na plastovém konusu | kus | 1 | 11400 | 11400 | CS ÚRS 2021 02
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení A15 na plastovém konusu
5 | K | 894812613 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | kus | 1 | 1360 | 1360 | CS ÚRS 2021 02
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
|  | VRN | VRN |  |  |  | 2802.3198
V06 | Územní vlivy | [5 empty] | 381.268
| ON | 060001000 | Územní vlivy | % | 0.4 | 95317 | 381.268
V07 | Provozní vlivy | [5 empty] | 381.268
| ON | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0.4 | 95317 | 381.268
V09 | Ostatní náklady | [5 empty] | 381.268
| ON | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0.4 | 95317 | 381.268
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 1658.5158
| ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 0.58 | 95317 | 552.8386
| ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 0.58 | 95317 | 552.8386
| ON | 08 | Přesun kapacit | % | 0.58 | 95317 | 552.8386
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 98119.3198
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 98119.3198